КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2012 г.                        п. Восход                                   № 210

О создании комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки

Каменского сельсовета

В целях совершенствования организации работ по регулированию застройки и правил землепользования Каменского сельсовета, руководствуясь ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ч.3 ст.4 Закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.04 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»:

1. Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Каменского сельсовета.

2. Утвердить персональный состав Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Каменского сельсовета, согласно Приложению № 1.

3. Утвердить порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Каменского сельсовета, согласно Приложению № 2.

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Каменского сельсовета, согласно Приложению № 3.

Глава Каменского сельсовета 					В.И. Шуллер

Приложение № 1

к постановлению

от 24.12.2012 г. № 210

Состав Комиссии по подготовке правил

землепользования и застройки Каменского сельсовета:

Председатель комиссии:

Шуллер В.И. - глава администрации Каменского сельсовета

Члены комиссии:

Чернышева И.М. – специалист

Нарин А.А. - специалист

Проценко Т.Е. – главный бухгалтер администрации Каменского сельсовета

Приложение № 2

к постановлению

от 24.12.2012 г. № 210

ПОРЯДОК

Деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Каменского сельсовета

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Каменского сельсовета (далее - Комиссия) создана в соответствии с требованиями ст.31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

1. Организация деятельности Комиссии.

1.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, по решению председателя.

1.2. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, подписывает документы, подготовленные Комиссией, назначает очередные и внеочередные заседания Комиссии.

1.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем составления плана работы Комиссии. Время, место и повестка дня очередного заседания определяется председателем или его заместителем.

1.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов Комиссии.

1.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования, большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

1.6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.

1.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

1.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Каменского сельсовета.

1.9. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляется Главой Каменского сельсовета.

2. Задачи Комиссии.

Комиссия в пределах установленной компетенции обеспечивает:

2.1. прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

2.2. подготовку заключений по предложениям о внесении в правила землепользования и застройки, проектов о внесении в правила землепользования и застройки. Прием предложений и замечаний заинтересованных лиц и организаций осуществляется секретарем.

3. Работа Комиссии по проведению публичных слушаний.

3.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Правил принимает Глава Каменского сельсовета по результатам проверки Администрацией Каменского сельсовета на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности и документам территориального планирования.

3.2. Комиссия обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

3.3. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссии с учетом их результатов обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет его Главе Каменского сельсовета, который принимает решение о направлении проекта Совета депутатов.

4. Обязанности и права Комиссии.

4.1. Комиссия в своей деятельности обязана:

4.1.1. координировать работу по разработке проекта правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

4.1.2. принимать на доработку проект правил землепользования и застройки, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

4.1.3. принимать предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

4.1.4. осуществлять подготовку заключений,  в которых содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, направлять такие заключения Главе Каменского сельсовета.

4.2. Комиссия вправе:

4.2.1. запрашивать в установленном порядке от уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности материалы, необходимые для решения возложенных на Комиссию задач;

4.2.2. привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций.

Приложение № 3

к постановлению

от 24.12.2012 г. № 210

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Каменского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки Каменского сельсовета (далее – проект правил) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил |
| 2. | Подготовка проекта правил комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – комиссия) | декабрь 2012 г. - январь 2013 г. |
| 3. | Направление комиссией проекта правил на проверку в администрацию Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – администрация) | январь 2013 г. |
| 4. | Осуществление администрацией проверки проекта правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Каменский сельсовет), схеме территориального планирования Новосибирского района, схеме территориального планирования Новосибирской области, схеме территориального планирования Российской Федерации | январь - февраль 2013 г. |
| 5. | Направление администрацией проекта правил главе Каменского сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, в комиссию на доработку | февраль 2013 г. февраль - март 2013 г. (при необходимости доработки) |
| 6. | При получении от администрации проекта правил, принятие Главой Каменского сельсовета решения о проведении публичных слушаний по проекту правил | не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта |
| 7. | Одновременное опубликование решения о проведении публичных слушаний и проекта правил | в течение пяти дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту правил |
| 8. | Проведение комиссией публичных слушаний в порядке, определяемом решением очередной десятой сессии Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области третьего созыва от 09.11.2005 года № 2 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний», в соответствии со статьей 28 и с частями 13 и 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | продолжительность публичных слушаний - не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта правил |
| 9. | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | в течение пяти дней со дня принятия заключения о результатах публичных слушаний |
| 10. | Внесение изменений комиссией в проект правил с учетом результатов публичных слушаний и представление указанного проекта главе администрации Каменского сельсовета | в течение месяца со дня принятия заключения о результатах публичных слушаний |
| 11. | Принятие решения главой администрации Каменского сельсовета о направлении проекта правил в Совет депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Совет депутатов) или об отклонении проекта правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение десяти дней после представления главе администрации Каменского сельсовета проекта правил |
| 12. | Рассмотрение проекта правил Советом депутатов | в течение десяти дней со дня направления проекта правил в Совет депутатов |
| 13. | Утверждение Советом депутатов Правил землепользования и застройки Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Правила) или направление Советом депутатов проекта правил главе Каменского сельсовета на доработку | в течение пяти дней со дня окончания рассмотрения проекта правил в Совете депутатов |
| 14. | Опубликование и размещение на официальном сайте Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Правил | в течение пяти дней со дня утверждения Правил Советом депутатов |