АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.11.2019                             п. Восход                                               №   691

О проведении месячника безопасности людей на водных

объектах расположенных на территории  Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

в осенне-зимний период  2019-2020 годов

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов  с 18 ноября 2019 года по 19 апреля 2020 года, в целях обеспечения безопасности на водных объектах и улучшения профилактической организационной работы по охране жизни людей на водоемах расположенных на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План проведения месячника безопасности людей на водных объектах Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2019-2020 годов» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и в  районной газете  «Приобская правда».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                 Н.А.   Чубаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению

от 25.11.2019 №  691

План

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в  Каменском  сельсовете в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение Реестра мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед на водных объектах Каменского сельсовета по состоянию на 01.01.2020 года. | Декабрь 2019г. | Глава Каменского сельсовета, специалист администрации |
| 2. | Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен», «Осторожно тонкий лед». Проведения обваловки в местах выезда автотранспорта на лед путем устройства земляных(снежных) валов по береговой полосе водных объектов. | Ноябрь 2019 Март 2020 ноябрь2019 март 2020 | Глава Каменского сельсовета, специалист администрации |
| 3. | Разъяснительно-информационная работа с населением Каменского сельсовета (публикация в СМИ, обсуждения на сходах, распространение памяток, информационные стенды и щиты) о погодных условиях, состоянии льда на водных объектах в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы | Ноябрь 2019 апрель 2020 | Глава Каменского сельсовета, специалист администрации |
| 4. | Разработка графика и организация дежурства (рейдов) в местах выхода людей на лед водных объектов во время ледостава и перед началом весеннего паводка | Ноябрь 2019 апрель2020 | Глава Каменского сельсовета, специалист администрации |
| 5. | Проведения совместных выездов(рейдов)с участием инспектора ГИМС МЧС России по НСО, сотрудников полиции в местах массовой рыбной ловли на льду. | Декабрь 2019-апрель 2020 | Глава Каменского сельсовета, специалист администрации |
| 6. | Оповещения в средствах массовой информации о ходе прохождения месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 2019-2020 годов. | ежемесячно | Глава Каменского сельсовета, специалист администрации |
| 7. | Осуществления контроля за выполнением главой Каменского сельсовета мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (в местах организации купален) при проведении религиозного праздника «Крещение Господне» | Январь 2020 | Глава Каменского сельсовета, специалист администрации |
| 8. | Проведение обваловки мест возможного выезда транспортных средств на лед путем устройства земляных (снежных) валов, установки бетонных заграждений на береговой полосе водных объектов | ноябрь-декабрь2019 январь-апрель2020 | администрация Каменского сельсовета |